|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 2022年度高标准农田建设项目-市级 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 农业农村办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 161.98 | 161.98 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 161.98 | 161.98 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：完成2022年高标准农田建设项目审计决算、耕地质量评价、市级验收工作，保障高标准农田运行稳定。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：完成项目后期决算、评价和验收工作，拨付全部工程尾款。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 实施村 | ＝7个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 建成高标准农田面积 | ≥952.79亩 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 质量指标 | 创建目标 | 建设高标准农田 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 镇级监管 | 100% | 完成 | | | |  |  |  |
| 进度指标 | 创建时间 | 2022年 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 使用期限 | 长期 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 161.98万元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 节水灌溉 | 有所增强 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 种植增收 | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 村级受益群众满意度 | 比较满意 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 100 | |