| 附件:6： 项目支出绩效自评表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北臧村镇综合行政执法队保安服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北臧村镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 综合行政执法队 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 134.4 | 112 |  |  |  | — | 83.13% | 9 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 134.4 | 112 |  |  |  | — | 83.13% | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 | 年初设定目标： |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 巡查范围 | 每日17个村 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 随意倾倒垃圾行为发现率 | 100% | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 证据留存率 | 100% | 完成 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 绩效评价完成时间 | 12月前 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 事中评价时间 | 7月 | 完成 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 人材机成本 | 小于等于11.2万 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 环境秩序有效提升 | 100% | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其他管控人员行为素质 | 100% | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 违法倾倒垃圾举报熟料 | ≤1件/月 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其他管控服务人员被投诉数 | ≤1件/月 | 完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |