|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗设备购置专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄村镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区黄村医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张连波 | | | | | 联系电话 | | 69244148 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 230 | 230 | | 227.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230 | 230 | | 227.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置医疗设备，保障内科、康复科、检验室业务顺利有序开展。 | | | | | | 购置医疗设备，保障内科、康复科、检验室业务顺利有序开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | | | 1台 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 6月前 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 招标采购时间 | | | 8月前 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 采购物品到位时间 | | | 10月前 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 验收时间 | | | 10月前 | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 230 | 227.8 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 各项业务工作正常开展率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 物资设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 物资设备利用惠及人数 | | | ≥80000人 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 设备使用人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |