|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拥军优属-2023 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 采育镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 平安建设办公室（武装部） | | | | |
| 项目负责人 | | 何长红 | | | | | 联系电话 | | 80272813 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | | 35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | - | - | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | - | - | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | - | - | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 现役军人军属各项优抚政策落实完成100% | | | | | | 96% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：春节、八一慰问 | | | 75人 | 75人 | 9 | | 9 | | 免费为义务兵家长体检、征兵工作奖励、新兵入伍奖励均包括在《采育镇军人军属优抚优待和征兵工作奖励的实施办法》中，预算指标中没体现，但实际支出有，预算不够，新兵入伍一次性探亲补助签字审批后未发放 | |
| 指标2：优待奖励发放 | | | 20人 | 12人 | 9 | | 9 | |
| 指标3：为立功受奖人员发放奖励 | | | 10人 | 10人 | 9 | | 9 | |
| 指标4：新兵入伍年底发放一次性探亲补助 | | | 10人 | 0人 | 9 | | 7 | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：春节、八一慰问 | | | 75000 | 73808 | 9 | | 9 | | 加上家属免费体检16773.2元，新兵入伍奖励10000元、村居征兵工作奖励6000元，已超预算，探亲补助未发放 | |
| 指标2：优待奖励发放 | | | 240000 | 240000 | 9 | | 9 | |
| 指标3：为立功受奖人员发放奖励 | | | 7000 | 7000 | 9 | | 9 | |
| 指标4：一次性探亲补助 | | | 10000 | 0 | 9 | | 7 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：现役军人军属优抚优待 | | | 提高 | 提高 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：现役军人军属 | | | 满意 | 满意 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |