附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业巡查补贴（各村） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室 | | | | | 实施单位 | | 农业农村办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨丹 | | | | | 联系电话 | | 80265022 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | | 57.6 | | 10分 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保护好长子营镇范围内的耕地和永久基本农田，防止出现非法侵占和破坏耕地的行为，清理整治农田环境，实现稳粮增菜。 | | | | | | 保护好长子营镇范围内的耕地和永久基本农田，对发现的非法侵占和破坏耕地的行为及时巡查并整改，清理整治农田环境废弃物肥料垃圾等2000余处，3100吨， | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成各村农田巡查： | | | 每周一次 | 每周一次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 完成各村农田巡查 | | | 完成整改 | 完成整改 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 对发现需整改的问题 | | | 当年12月 | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标指标 | 预算控制数 | | | 60万 | 57.6 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 粮食、蔬菜产量 | | | 有一定的增长 | 蔬菜产量提升16%，粮食产量提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 耕地数量、质量 | | | 保持数量、提升质量 | 保持数量、提升质量 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 农田生态环境 | | | 有效提升 | 得到整改提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 农田保护机制 | | | 建立并稳定 | 建立并稳定 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | | | ≥90% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |