附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金（农产品质量安全监管能力和水平提升） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 长子营镇人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨丹 | | | | | 联系电话 | | 80265022 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升农产品质量安全监管能力和水平 | | | | | | 已全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：开展主体信息核查更新 | | 约2000条 | | 两轮核查共约3600条 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成网格化监管巡查 | | 镇级监管员对网格内规模主体每年至少巡查5次，村级网格员对网格内所有主体每一个生产茬口至少巡查2次。 | | 镇级完成巡查约160次，村级巡查约4000次 | 6 | | 6 | |  | |
| 承诺达标合格证与追溯一体化建设 | | 引导种植主体使用合格证 | | 规模化主体全部开具 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：种植主体使用合格证比例 | | 98% | | 98% | 5 | | 6 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成主体信息核查更新 | | 2023年底 | | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 完成网格化监管巡查 | | 2023年底 | | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 承诺达标合格证与追溯一体化建设 | | 2023年底 | | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会成本 | 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本 | …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过巡查及承诺达标合格证的使用，使种植者自觉提高产品质量 | | 98% | | 农产品抽检合格率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农户满意度 | | 90%以上 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |