附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 稳粮增菜补贴奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室 | | | | | 实施单位 | | 农业农村办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨丹 | | | | | 联系电话 | | 80265022 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 4.8 | | 10分 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 鼓励镇内各村积极落实稳粮增菜工作，保障粮食、蔬菜产量稳步提升。 | | | | | | 镇级蔬菜粮食生产任务超额完成，粮食播种面积14643.9亩，完成率166%，蔬菜产量12.2万吨，完成率108%。  奖励全年内蔬菜入统面积前三名的村，奖励全年内蔬菜入统面积入统前三名的村，激励各村继续做好稳粮增菜工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 奖励村的个数 | | | 6个 | 6个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 蔬菜种植面积排名及增速排名 | | | 达到奖励要求 | 总面积和增幅前3名 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2023年12月前 | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标指标 | 预算控制数 | | | 6万元 | 4.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 蔬菜产量 | | | 有提升 | 产量提升16% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 各村满意度测评 | | | ≥90% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |