|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 2022年度实施乡村振兴战略奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 农业农村办 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 170 | 0 | | | | — | 0% | 0 |
| 其中:财政拨款 | 170 | 0 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：进一步强化农业科技产业支撑，进行数据管理及统一调度、使整个园区实现全智能水肥一体化；进一步实施“百村示范，千村整治”工程，带动镇域内产业发展。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：完成2022年度乡村振兴奖励资金项目实施方案，并上报区级审核。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 涉及项目 | 2个 | 未完成 | | | | 5 | 0 |  |
| 园区数字化管理中心，7栋塑料连栋大棚，5栋装配式日光温室。 | 12个 | 未完成 | | | | 5 | 0 |  |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 100% | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
| 镇级审核 | 100% | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 170万 | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 带动周边农户人数 | 15人 | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
| 带动我镇农产品销售额 | 50万 | 未完成 | | | | 10 | 0 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 帮助农户 满意度 | ≥99% | 未完成 | | | | 20 | 0 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 0 | |