|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 养老服务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | | | 平安建设办（民政） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 224.4 | 134.7 | | | | — | 60% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 224.4 | 134.7 | | | | — | 60% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过智慧化养老服务平台的运营，改善辖区内老年人养老现状，造福北臧村镇17个村的村民百姓，提高村民获得感、幸福感和安全感，加快推进文明和谐社会主义新乡村建设进程。通过租用赵家场村委会房屋及场地，保障养老驿站正常开放。通过重阳节敬老月期间开展走访慰问老年人工作，充分体现党和政府对困难群众的关心、关怀，提高老年人生活水平、社会保障情况。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：通过智慧化养老服务平台的运营，改善辖区内老年人养老现状，造福北臧村镇17个村的村民百姓，提高村民获得感、幸福感和安全感，加快推进文明和谐社会主义新乡村建设进程。通过租用赵家场村委会房屋及场地，保障养老驿站正常开放。通过重阳节敬老月期间开展走访慰问老年人工作，充分体现党和政府对困难群众的关心、关怀，提高老年人生活水平、社会保障情况。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 智慧化养老服务平台数量 | 1个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 幸福晚年驿站数量 | 8人 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 智慧化养老服务平台服务开展率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 幸福晚年驿站开放率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 幸福晚年驿站适老化改造覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 智慧化养老服务平台服务及时率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 幸福晚年驿站服务及时率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 幸福晚年驿站适老化改造完成率 | 100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 智慧化养老服务平台运营费用 | ≤187万 | 未完成 | | | | 5 | 3 | 未完成审计 |
| 幸福晚年驿站适老化改造费用控制数 | ≤44.8万 | 未完成 | | | | 5 | 3 | 未完成审计 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 老年人服务效果 | 有效提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 老年人活动参与情况 | 日益浓厚 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 老年人服务质量 | 显著改善 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 老年人满意度 | 满意 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 94 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |