北京市大兴区人民政府办公室文件

京兴政办发〔2024〕1号

北京市大兴区人民政府办公室

关于印发《大兴区2024年重要民生实事

项目分工方案》的通知

各镇人民政府，区政府各委、办、局（公司）、中心，各街道办事处：

《大兴区2024年重要民生实事项目分工方案》已经第46次区政府常务会、第81次区委常委会审议通过，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、提高站位，增强认识。各部门、各单位要高度重视，紧扣“七有”“五性”要求，将办好重要民生实事项目作为一项重要政治任务，全力以赴增进百姓民生福祉。

二、强化责任，狠抓落实。各部门、各单位要紧盯任务目标，压紧压实责任，按照时间节点倒排工期、挂图作战、狠抓推进，确保各项重要民生实事项目按期高质量完成。

三、加强协作，凝聚合力。各主要责任单位要切实履行抓总职责，科学统筹、合理规划。各部门、各单位要围绕各项民生实事项目，主动沟通、强化协同，切实高效、有序推进各项任务。

北京市大兴区人民政府办公室

2024年3月11日

（此件公开发布）

大兴区2024年重要民生实事项目分工方案

（共计21项）

1.增加基础教育阶段优质资源供给，完成3所中小学、幼儿园建设任务，增加学位1440个。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区教委

完成时限：2024年9月30日

2.探索推广“家门口智慧就业”，围绕重点群体开展智能化、精准化就业服务，促进高校毕业生、农村劳动力、登记失业人员等重点群体就业不少于1.2万人次，促进群众更高质量就业。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区人力资源社会保障局

完成时限：2024年12月31日

3.进一步优化“老有所养”供给，完成区级养老服务示范中心及2处社区养老配建运营，在6个街道全面铺开家庭养老照护床位建设，进一步提高老年人获得感、幸福感。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区民政局

完成时限：2024年12月31日

4.启动天堂公墓生态节地墓区建设，拆除墓区东侧原有祭台，预计增加安葬穴位（格位）约1088个，推广节地生态安葬，倡导绿色殡葬理念。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区民政局

完成时限：2024年12月31日

5.推进医保移动快捷支付工作，为一批具备条件的二级及以上定点医疗机构开通医保移动支付业务，进一步实现医院自有移动端应用（APP、小程序、公众号）医保移动支付，逐步提高参保人就医效率。

牵头领导：安学军

主要责任单位：区医保局

完成时限：2024年12月31日

6.在群众意愿统一的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年实现开工30部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限：2024年11月30日

7.有序推进老旧小区改造，新开工10个老旧小区，完工20个老旧小区，持续改善群众居住品质。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限：2024年11月30日

8.进一步加强住房保障，建设筹集各类保障性住房6000套，更好满足群众住房需求。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限：2024年12月31日

9.持续盘活公共停车资源，利用人防工程向社会提供500个停车位，缓解居民停车难问题。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区国动办

完成时限：2024年9月30日

10.进一步方便群众生活，发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售、末端配送等生活性服务业网点40个。

牵头领导：吴  浩

主要责任单位：区商务局

完成时限：2024年12月31日

11.优化调整5条公交线路，修缮、更新100个农村候车亭，营造绿色便捷出行环境。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区交通局

完成时限：2024年12月31日

12.为学生提供安全、高效、便捷的通学服务，拟开通不少于50条通学公交线路，构建中小学通学公共交通运营管理体系，缓解区域交通拥堵、减轻家长接送负担。

牵头领导：周  冲

主要责任单位：区教委

完成时限：2024年12月31日

13.进一步加强困难群众保障力度，积极推进残疾人居家无障碍改造，完成400户残疾人居家无障碍改造工作。

牵头领导：安学军

主要责任单位：区残联

完成时限：2024年12月31日

14.进一步规范物业服务，继续对“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名的居住小区开展专项治理。

牵头领导：翟  杨

主要责任单位：区住房城乡建设委

完成时限：2024年12月31日

15.制定并组织各属地落实区级工作方案，2024年度，完成300户使用寿命到期“煤改电”设备更新。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区农业农村局

完成时限：2024年12月31日

16.打造绿色休闲空间，推进西片区小微绿地建设，建设面积约3.52公顷。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：黄村镇人民政府、区园林绿化局

完成时限：2024年12月31日

17.持续巩固提升水环境治理成效，对全区18条段149公里已治理黑臭水体实施长效管护和监管，严防黑臭水体反弹，实现黑臭水体“动态清零”。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区水务局

完成时限：2024年12月31日

18.开展体育便民设施工程，在全区各镇街、公园内新建、翻建各类专项活动场地44个，更新或新建室外健身器材222套，铺设健身步道5.12公里，不断满足居民健身需求。

牵头领导：安学军

主要责任单位：区体育局

完成时限：2024年12月31日

19.进一步丰富群众文化生活，开展首都市民系列文化活动1300场，实施文化惠民工程800场，为群众提供更加优质的公共文化服务。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区文化和旅游局

完成时限：2024年12月31日

20.防范化解城市内涝风险，开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”800公里，进一步提升城市治理能级。

牵头领导：张晓晟

主要责任单位：区水务局

完成时限：2024年5月31日

21.进一步提升食品药品安全水平，对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖，加大药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度，确保食品抽检合格率达98.5%以上，药品抽检合格率达99%以上，进一步提升食品药品安全水平。

牵头领导：吴  浩

主要责任单位：区市场监管局

完成时限：2024年12月31日

抄送：区委办公室、各部、委，区人大办公室，区政协办公室，区纪委区监委机关，区人民法院，区人民检察院，临空经济区大兴片区管委会。

北京市大兴区人民政府办公室             2024年3月12日印发